- Российская  Федерация

- Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра

- (Тюменская область)

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

(Обрнадзор Югры)

- ПРИКАЗ

от 17 января 2011_                                                                                                        №___20__				                                                                           № ______

г.Ханты-Мансийск

# Об утверждении плана мероприятий и циклограммы подготовки приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2010-2011 учебном году

В целях организационного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов и своевременной разработки распорядительных актов, регламентирующих обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2010-2011 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2010-2011 учебном году (приложение 1).

2.Утвердить циклограмму подготовки приказов Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (приложение 2);

3.Отделу контроля качества образования (Гофман Т.А.) обеспечить выполнение плана мероприятий и своевременную разработку распорядительных актов в соответствии с п.2 настоящего приказа.

4.Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Центр оценки качества образования» (Дзюбина Н.В.) обеспечить:

4.1.выполнение в части своих полномочий плана мероприятий по  проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, в 2010-2011 учебном году;

4.2.методическое и организационно-технологическое сопровождение  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивными  документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

4.3.разработку инструктивных и методических материалов для различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в срок до 10 марта 2011года;

# 4.4.своевременную разработку документов в части своих полномочий в соответствии с циклограммой подготовки приказов,  регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, в 2010-2011 учебном году;

4.5.соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности при передаче, обработке, хранении экзаменационных материалов в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов.

5.Руководителям муниципальных органов управления образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

5.1.обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного п.1 настоящего приказа, в части своих полномочий;

5.2.обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Обрнадзора Югры, федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по вопросам обеспечения и проведения  государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования;

5.3.разработать план мероприятий по проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы  основного общего образования,  на муниципальном уровне в срок до 18 февраля 2011 года.

5.4.обеспечить своевременное представление  необходимой информации в отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры в соответствии с планом мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы И.А. Кинзину.

| Руководитель Службы |  | Н.В.Стребкова |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к приказу Службы по надзору

и контролю автономного округа

№ 20 от 17 января 2011г.

# План  мероприятий

# по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2010-2011 учебном году

Основные направления  плана мероприятий:

1.Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

2.Организация и обеспечение деятельности комиссий по обеспечению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного  общего образования.

3.Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

4.Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

5.Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

6.Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

7.Мероприятия по организации подготовки и переподготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

8.Организационные мероприятия по обеспечению муниципальных органов управления образованием контрольными измерительными материалами.

9.Организационные мероприятия по обеспечению муниципальных органов управления образованием экзаменационными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в традиционной форме.

10.Формирование региональной базы данных выпускников IX классов.

11.Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

12.Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

13.Организация обработки бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

14.Мероприятия по ознакомлению участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с полученными ими результатами.

15.Мероприятия по обеспечению контроля за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

План мероприятий

# по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации  выпускников IX классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# в 2010-2011 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Служба по контролю и надзору в сфере образования | Центр оценки качества образования | Муниципальные органы управления образованием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования | Согласно циклограмме подготовки приказов | Согласно циклограмме подготовки приказов |  |
| 1.2. | Разработка Положений, подготовка инструктивных материалов по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Согласно циклограмме подготовки приказов | Согласно циклограмме подготовки приказов |  |
| 2.Организация и обеспечение деятельности комиссий по обеспечению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и обеспечение деятельности Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Февраль |  |  |
| 2.2. | Организация и обеспечение деятельности Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | Май-июнь | Май-июнь |  |
| 2.3. | Организация и обеспечение деятельности предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проверке бланков ответов № 1 и №2 выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь | Апрель-июнь |  |
| 3.Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение количества и места расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов | Февраль-март |  |  |
| 3.2. | Определение перечня труднодоступных и отдаленных местностей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | Февраль-март |  |  |
| 3.3. | Распределение участников по общеобразовательным учреждениям - пунктам проведения экзаменов. | Март | Март | Март |
| 4. Организация информирования обучающихся 9-х классов общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. |  |  |  |  |
| 4.1. | Ознакомление участников государственной (итоговой) аттестации, освоивших образовательные программы основного общего образования, с документами, регламентирующими ее проведение. |  |  | Январь-июнь |
| 4.2. | Размещение официальных документов Рособрнадзора, Министерства образования и науки Российской Федерации, федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Обрнадзора Югры, муниципальных органов управления образованием, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов исполнительной власти, муниципальных органов управления образованием. | В течение года | В течение года | В течение года |
| 4.3. | Организация работы телефонов «горячей линии». | В течение года | В течение года | В течение года |
| 4.4. | Работа со средствами массовой информации: - выступления на радио; - выступления на телевидении. | В течение года |  | В течение года |
| 4.5. | Издание информационно-методической и справочной литературы по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  | В течение года | В течение года |
| 4.6. | Консультирование выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. | В течение года |  | В течение года |
| 5.Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и координация работы по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Январь-июнь |  |  |
| 5.2. | Формирование персонального состава лиц, ответственных за соблюдение информационной безопасности при организации работ с экзаменационными материалами государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. |  | Март-апрель |  |
| 5.3. | Соблюдение информационной безопасности при организации получения, выдачи, хранении экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. |  | Апрель-июнь | Апрель-июнь |
| 5.4. | Соблюдение конфиденциальности при проведении процедуры печати именных бланков ответов, протоколов строгой отчетности, сканировании и обработки экзаменационных материалов. |  | Апрель-май |  |
| 5.5. | Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при транспортировке из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр оценки качества образования» до муниципальных органов управления образованием, пунктов проведения экзаменов и обратно. |  |  | Апрель-июнь |
| 5.6. | Соблюдение установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. |  |  | Апрель-июнь |
| 5.7. | Обеспечение охраны помещений бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр оценки качества образования» в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. |  | Апрель-июнь |  |
| 5.9. | Обеспечение охраны пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. |  |  | Апрель-июнь |
| 5.10. | Ограничение доступа посторонних лиц в пункты проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. |  |  | Апрель-июнь |
| 5.11. | Ограничение доступа посторонних лиц в помещения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр оценки качества образования» в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. |  | Апрель-июнь |  |
| 5.12. | Соблюдение информационной безопасности в период работы предметных комиссий по образовательным предметам по проверке экзаменационных работ выпускников 9-х классов. | Апрель-июнь | Апрель-июнь |  |
| 6. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 6.1. | Формирование смет расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | Февраль | Февраль | Февраль |
| 6.2. | Подготовка заявок на организацию питания и проживания экспертов предметных комиссий, на выделение автотранспорта. |  | Февраль |  |
| 6.3. | Оформление необходимых документов для организации труда, питания и проживания членов предметных комиссий. |  | Февраль |  |
| 6.4. | Согласование и заключение соглашений с муниципальными органами управления образованием на обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Февраль-март |  |  |
| 6.5. | Заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг и закупку товаров, связанных с проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. |  | Февраль |  |
| 7.Мероприятия по организации подготовки и переподготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 7.1. | Обучение экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | Март |  |
| 7.2. | Обучение системных администраторов пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | Март |  |
| 7.3. | Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов в пунктах проведения экзаменов. |  | Март-апрель |  |
| 7.4. | Обучение технических специалистов, привлекаемых к обработке бланков экзаменов. |  | Апрель |  |
| 8.Организационные мероприятия по обеспечению муниципальных органов управления образованием контрольными измерительными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. |  |  |  |  |
| 8.1. | Тиражирование и пакетирование контрольных измерительных материалов согласно заявок муниципальных органов управления образованием, обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации контрольными измерительными материалами. |  | Апрель |  |
| 8.2. | Подготовка ведомостей выдачи контрольных измерительных материалов по каждому общеобразовательному предмету уполномоченным представителям Региональной экзаменационной комиссии, ответственных за доставку экзаменационных материалов. |  | Апрель-июнь |  |
| 8.3. | Организация выдачи контрольных измерительных материалов по каждому образовательному предмету уполномоченным представителям Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ответственных за их доставку в муниципальные органы управления образованием. |  | Апрель-июнь |  |
| 9. Организационные мероприятия по обеспечению муниципальных органов управления образованием экзаменационными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в традиционной форме |  |  |  |  |
| 9.1. | Предоставление заявок на обеспечение выпускников 9-х классов, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме, экзаменационными материалами. |  |  | Март |
| 9.2. | Подготовка ведомостей выдачи пакетов с экзаменационными материалами по русскому языку и математике муниципальным органам управления образованием для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в традиционной форме. |  | Март-апрель |  |
| 9.3. | Тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в традиционной форме по русскому языку и математике. |  | Апрель |  |
| 9.4. | Организация выдачи экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в традиционной форме по русскому языку и математике уполномоченным представителям Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ответственным за их доставку в муниципальные органы управления образованием. |  | Апрель-май |  |
| 10.Формирование региональной базы данных учащихся 9-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, для проведения государственной (итоговой) аттестации в новой форме |  |  |  |  |
| 10.1 | Получение из федерального государственного учреждения «Федеральный центр тестирования» программного обеспечения для формирования региональной базы данных учащихся 9-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования. |  | Февраль-март |  |
| 10.2 | Направление баз данных в муниципальные органы управления образованием. |  | Февраль-март |  |
| 10.3 | Направление баз данных системным администраторам пунктов проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. |  | Февраль-март |  |
| 10.4 | Создание и ведение региональной базы данных общеобразовательных учреждений. |  | Февраль-март |  |
| 10.5 | Создание и ведение базы данных председателей предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | Февраль-март |  |
| 10.6 | Создание и ведение базы данных экспертов предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. |  | Февраль-март |  |
| 10.7. | Создание и ведение базы данных общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов. |  | Февраль-март | Февраль-март |
| 10.8. | Создание и ведение базы данных общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. |  | Февраль-март | Февраль-март |
| 10.9. | Создание и ведение базы данных руководителей общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов. |  | Февраль-март | Февраль-март |
| 10.10. | Создание и ведение базы данных руководителей общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. |  | Февраль-март | Февраль-март |
| 10.11. | Создание и ведение базы данных организаторов общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов. |  | Март | Март |
| 11.Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 11.1. | Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, участвующих в проведении государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме | Апрель-июнь |  | Апрель-июнь |
| 11.2. | Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования | Апрель-июнь | Апрель-июнь | Апрель-июнь |
| 11.3. | Обеспечение условий организации и проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. | Апрель-июнь | Апрель-июнь | Апрель-июнь |
| 12.Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 12.1. | Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Январь-июнь |  | Январь-июнь |
| 12.2. | Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей. |  |  | Февраль-май |
| 12.3. | Формирование сводной информации о количестве поданных заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей. |  | Февраль-май |  |
| 12.4. | Рассмотрение заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей на заседании Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | Май |  |  |
| 12.5. | Оформление удостоверений общественных наблюдателей. |  | Апрель |  |
| 12.6. | Выдача удостоверений общественных наблюдателей представителям муниципальных органов управления образованием или общественным наблюдателям. |  | Май | Май |
| 12.7. | Распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  | Май |
| 12.8. | Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанности. |  |  | Май |
| 12.9. | Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. |  |  | Май |
| 12.10 | Сбор информации о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями в процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Май | Май | Май |
| 13.Организация обработки бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 13.1. | Сервисное обслуживание аппаратно-программных средств, используемых для обработки бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.2. | Организация обучения, инструктажа специалистов, привлекаемых к обработке бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  | Апрель |  |
| 13.3. | Организация обработки бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования: -сканирование; -верификация; -распознавание; -назначение на проверку экспертам предметных комиссий. |  | Май-июнь |  |
| 13.4. | Осуществление контроля за работой специалистов, привлекаемых к обработке бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.5. | Обеспечение информационной безопасности материалов и процедуры обработки бланков. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.6. | Соблюдение сроков обработки бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.7. | Организация оперативного заполнения необходимых протоколов при получении, обработке и передаче материалов и результатов экзаменов. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.8. | Обеспечение организационно-технологической подготовки материалов для экспертов предметных комиссий по проверке бланков ответов №1 и №2 |  | Апрель-июнь |  |
| 13.9. | Предоставление муниципальным органам управления образованием, статистических результатов экзаменов. |  | Апрель-июнь |  |
| 13.10. | Обеспечение хранения компакт-дисков с изображениями бланков ответов участников. |  | июнь |  |
| 13.11. | Подготовка анализа результатов и формирование отчета для информирования всех заинтересованных организаций и населения. |  | Апрель-июнь |  |
| 14.Мероприятия по ознакомлению участников государственной (итоговой) аттестации, освоивших образовательные программы основного общего образования, с полученными ими результатами. |  |  |  |  |
| 14.1. | Направление протоколов с результатами экзаменов в муниципальные органы управления образованием. |  | Май-июнь |  |
| 14.2. | Направление протоколов с результатами экзаменов в пункты проведения экзаменов, общеобразовательные учреждения. |  |  | Май-июнь |
| 15. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |
| 15.1. | Разработка алгоритма по осуществлению контролю за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Май-июнь |  |  |
| 15.2. | Организация проверки по выдаче, использованию, хранению экзаменационных материалов во время проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Май-июнь |  |  |
| 15.3. | Проведение контрольных мероприятий по организационно-техническому и информационно-методическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. | Май-июнь |  |  |

Приложение 2

к приказу Службы по контролю

и надзору в сфере образования

автономного округа

№ 20 от 17 января 2011г.

# Циклограмма подготовки приказов

# Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,

# регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, в 2011 году

| № п/п | Месяц | Направление деятельности | Тематика приказа | Ответственный за подготовку | ФИО ответственного за подготовку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Обрнадзор Югры | ЦОКО |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | 7 |
| 1. | # Январь | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | # Утверждение плана мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в различных формах. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 2. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Утверждение персонального состава муниципальных координаторов по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | Момзикова Н.В. |  |
| 3. |  | # Г(И)А-9 класс | Об утверждении Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 4. | # Февраль | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Утверждение Положения о Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. | Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | Момзикова Н.В. |  |
| 5. |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | ## Об утверждении порядка формирования региональной базы данных и ответственных за работу с персональными данными при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 6. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Об обеспечении информационной безопасности в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 7. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Утверждение Положения и состава Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по рассмотрению апелляций при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, ЕГЭ. | Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | Момзикова Н.В. |  |
| 8. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Об определении организации, ответственной за информационную безопасность при получении, учете, хранении, доставке и приеме-передаче экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 9. | # Март | # Г(И)А-9 класс | О сроках проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 10. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении Порядка организационно-технологического обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в новой форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 11. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов и персонального состава их руководителей. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 12. |  | # Г(И)А-9 класс традиционная форма | ## О подготовке письменных экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 13. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А -традиционная форма | О создании комиссии по экспертизе текстов письменных экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 14. | # Апрель | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении состава организаторов в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов в период государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 15. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А -9 класс новая форма | Об утверждении Порядка по организации приема, передачи, хранения и выдачи экзаменационного материала государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 16. |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | Об утверждении Инструкций по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в новой форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 17. |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | # Об утверждении персонального состава уполномоченных представителей Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 18. |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | Об утверждении унифицированной системы кодировки административно-территориальных единиц, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзамена. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 19. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении председателей, заместителей председателей предметных комиссий и персонального состава экспертов предметных комиссии, осуществляющих проверку бланков ответов участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 20. |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | Утверждение транспортных схем получения и доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты первичной обработки информации, муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения-пункты проведения экзамена. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 21. |  | # Г(И)А-9 класс традиционная форма | Об утверждении текстов письменных экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 22. |  | # Г(И)А-9 класс # традиционная форма | Об утверждении списочного состава обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, проходящих государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 23. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А-9 класс новая форма | # Об утверждении персонального состава уполномоченных представителей Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ответственных за доставку экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 24. | # Май | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | Об аккредитации общественных наблюдателей для осуществления общественного контроля (надзора) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 25. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | # Об утверждении организационно-технологических схем проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 26. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении персонального состава учителей – предметников для прочтения текста изложения по русскому языку в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 27. |  | # Г(И)А-9 класс # новая форма | Об утверждении транспортных схем доставки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в общеобразовательные учреждения - пункты проведения экзамена. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
| 28. |  | # Общая деятельность при проведении Г(И)А | О проведении плановых выездных и документарных проверок за соблюдением законодательства в части проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | Момзикова Н.В. |  |
| 29. | Июнь | # Г(И)А-9 класс новая форма | Об установлении шкалы перевода баллов в пятибалльную систему оценивания при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов в новой форме по образовательным предметам. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры Центр оценки качества образования | # Момзикова Н.В. | Дзюбина С.В. |
|  |  | # Г(И)А-9 класс новая форма | Об утверждении протоколов проверки результатов участников государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ классов в новой форме по образовательным предметам. | # Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | # Момзикова Н.В. |  |
| 30. |  | Общая деятельность при проведении Г(И)А | Об утверждении плана мероприятий по подготовке аналитического отчета по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования. | Отдел контроля качества образования Обрнадзора Югры | Момзикова Н.В. |  |