Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

приказ

| 11.02.2011 | № | 170 |
| --- | --- | --- |

# Об утверждении  плана мероприятий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся  IX классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в 2010 - 2011 учебном году

# В соответствии с приказом Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.01.2011 № 20 «Об утверждении плана мероприятий и циклограммы подготовки приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в 2010 - 2011 учебном году», в целях организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Нефтеюганска, в 2010-2011 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению и проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов,  освоивших образовательные программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Нефтеюганска, в 2010-2011 учебном году (далее – план мероприятий) согласно приложению.

2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества образования (О.В. Соловьева) обеспечить выполнение плана мероприятий, утверждённого пунктом 1 настоящего приказа.

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий в части своих полномочий.

3.2.Обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Обрнадзора Югры, федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» по вопросам обеспечения и проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования.

3.3.Разработать план мероприятий по обеспечению и проведению  государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования в срок до 28 февраля 2011 года.

3.4.Обеспечить своевременное предоставление необходимой информации в отдел общего образования, инспектирования и оценки  качества образования (О.В. Соловьева) в соответствии с планом мероприятий.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования Н.А. Запрягаеву.

Директор                                                                                 Т. М. Мостовщикова

О.В. Соловьева

23 11 88

Приложение

к приказу департамента образования

от «_11_» __02__ 2011 № _170__

# План  мероприятий

# по обеспечению и проведению  государственной (итоговой) аттестации обучающихся  IX классов, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, в 2010 - 2011 учебном году

Основные направления  плана мероприятий:

1.Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования.

2.Сопровождение деятельности комиссий по обеспечению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

3.Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в г. Нефтеюганске.

4.Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

5.Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

6.Подготовка и формирование сводов запрашиваемой информации.

7.Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

8.Участие в мероприятиях по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

9. Получению контрольно- измерительных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

10.Получение экзаменационных материалов для проведения государственного выпускного экзамена.

11.Формирование базы данных выпускников IX классов.

12.Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

13.Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

14.Мероприятия по ознакомлению участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с полученными ими результатами.

15.Мероприятия по оценке деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.

16.Мероприятия по выявлению уровня готовности обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, к проведению государственной (итоговой) аттестации.

17.Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации.

План мероприятий

# по обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, в 2010-2011 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Департамент образования |  | Исполнители |  | Общеобразовательные учреждения |  | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Декабрь-июнь | О.В. Соловьева |  | Декабрь-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 2. Сопровождение деятельности комиссий по обеспечению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сопровождение деятельности Региональной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 2.2. | Сопровождение деятельности предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проверке бланков ответов № 1 и №2 выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 3.Определение организационно-территориальной схемы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Определение количества и места расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов | Декабрь |  | О.В. Соловьева |  |  |  |  |
| 3.2. | Направление в Обрнадзор Югры информации о количестве и местах расположения общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов | Январь |  | О.В. Соловьева |  |  |  |  |
| 3.3. | Распределение участников по общеобразовательным учреждениям - пунктам проведения экзаменов. | Февраль |  | О.В. Соловьева |  | Февраль |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4. Организация информирования участников государственной (итоговой) аттестации, их родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ознакомление участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с документами, регламентирующими её проведение. | Январь-июнь |  |  |  | Январь-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.2. | Размещение официальных документов Рособрнадзора, Министерства образования и науки Российской Федерации, федерального государственного учреждения «Федеральный центр тестирования», федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Обрнадзора Югры, муниципальных органов управления образованием, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации г. Нефтеюганска, на официальном сайте отдела общего образования, инспектирования и оценки качества департамента образования г. Нефтеюганска. | Сентябрь-июль |  | О.В. Соловьева |  | Сентябрь-июль |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.3. | Организация работы телефонов «горячей линии». | Февраль-август |  | О.В. Соловьева |  | Февраль-август |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.4. | Работа со средствами массовой информации: - выступления на радио; - выступления на телевидении. | Сентябрь-май |  | О.В. Соловьева |  | Сентябрь-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.5. | Издание информационно-методической и справочной литературы по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Март-апрель |  | О.В. Соловьева |  | Март-апрель |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.6. | Консультирование выпускников IX классов, и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам государственной (итоговой) аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего образования. | Сентябрь-май |  | О.В. Соловьева |  | Сентябрь-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.7. | Проведение тематических бесед с выпускниками по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации. |  |  |  |  | Сентябрь-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.8. | Подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов и оформление доступа к информационным ресурсам (стенды; настенные плакаты и стенгазеты; графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ, на школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для обращения к Интернет-ресурсам и т.п.) |  |  |  |  | Сентябрь-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.9. | Обучение психологов школ по программе «Психологическое сопровождение ЕГЭ». |  |  |  |  | Сентябрь-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 4.10. | Консультации для администрации общеобразовательных учреждений и учителей-предметников | Сентябрь-май |  | О.В. Соловьева |  |  |  |  |
| 5.Организация и обеспечение мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соблюдение информационной безопасности при организации получения, выдачи, хранении экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июль |  | О.В. Соловьева |  | Апрель-июль |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |
| 5.2. | Обеспечение сохранности экзаменационных материалов при транспортировке экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, из бюджетного учреждения автономного округа «Центр оценки качества образования» до департамента образования г. Нефтеюганска, общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов и обратно. | Апрель-июнь |  | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |
| 5.3. | Соблюдение установленного порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь |  | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |
| 5.4. | Обеспечение охраны общеобразовательных учреждений - пунктов проведения экзаменов в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь |  | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |
| 5.5. | Ограничение доступа посторонних лиц в общеобразовательные учреждения - пункты проведения экзаменов в период проведения экзаменов. | Апрель-июнь |  | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |
| 6.Подготовка и формирование сводов запрашиваемой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Информация о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений досрочно и в щадящем режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Подготовка ответа на запрос о представлении информации о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в щадящем режиме. | до 15 марта |  | О.В. Соловьева |  | до 01 марта |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.1.2. | Формирование сводной информации о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений досрочно. | до 4 апреля |  | О.В. Соловьева |  | до 25 марта |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 6.2.Формирование графиков доставки экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов по общеобразовательным предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Подготовка ответа на запрос о предоставлении графиков доставки экзаменационных материалов по общеобразовательным предметам. | до 29 апреля | О.В. Соловьева |  | до 15 апреля |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 6.3.Подготовка ответов на запросы по организации и обеспечению мероприятий по государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Об общеобразовательных учреждениях- пунктах проведения экзаменов и персональном составе их руководителей. | Январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | О персональном составе председателей предметных комиссий государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | О персональном составе экспертов предметных комиссий государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.4. | О персональном составе уполномоченных представителях Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | Январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.5. | О персональном составе уполномоченных представителях Государственной экзаменационной комиссии, ответственных за доставку экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в департамент образования г. Нефтеюганска, общеобразовательные учреждения-пункты проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.6. | О персональном составе лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в департаменте образования г. Нефтеюганска, общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.7. | Информация о транспортных схемах доставки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в общеобразовательные учреждения-пункты проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 6.3.8. | О транспортных схемах доставки экзаменационных материалов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в департамент образования г. Нефтеюганска, общеобразовательные учреждения-пункты проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка смет расходов на проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Февраль | О.В. Соловьева |  | Февраль |  | Руководители общеобразовательных учреждений ОУ-ППЭ |  |
| 8.Участие в мероприятиях по подготовке и переподготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Направление на обучение экспертов предметных комиссий государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования по общеобразовательным предметам. | Март | О.В. Соловьева |  | Март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 8.2. | Направление на обучение системных администраторов общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | Март | О.В. Соловьева |  | Март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 8.3. | Направление на обучение руководителей общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов, организаторов общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | Март-апрель | О.В. Соловьева |  | Март-апрель |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 9.Получение контрольно-измерительных материалов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Направление заявок на обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации контрольными измерительными материалами в департамент образования г. Нефтеюганска. |  |  |  |  | Февраль-март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 9.2. | Направление заявок на обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации контрольными измерительными материалами в Обрнадзор Югры. | Февраль-март |  | О.В. Соловьева |  |  |  |  |
| 10. Получение экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации досрочно и в щадящем режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Направление заявок в департамент образования г. Нефтеюганска на обеспечение участников государственной (итоговой) аттестации экзаменационными материалами по русскому языку и математике. |  |  |  | Февраль-март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 10.2. | Направление заявок в Обрнадзор Югры на обеспечение государственной (итоговой) аттестации экзаменационными материалами по русскому языку и математике. | Март | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.Формирование базы данных государственной (итоговой) аттестации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Получение из Центра оценки качества программного обеспечения для формирования региональной базы данных участников государственной (итоговой) аттестации. | Декабрь-январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Направление баз данных в образовательные учреждения. | Декабрь-январь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Создание и ведение базы данных общеобразовательных учреждений. | Январь | О.В. Соловьева |  | Январь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 11.4. | Создание и ведение базы данных участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Февраль-март | О.В. Соловьева |  | Февраль-март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 11.5. | Создание и ведение базы данных общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Создание и ведение базы данных руководителей общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | Февраль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Создание и ведение базы данных организаторов общеобразовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов. | Март | О.В. Соловьева |  | Март |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 11.8. | Обмен информацией с отделом общего образования, инспектирования и оценки качества. |  |  |  | В течение года |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 11.9. | Обмен информацией с Центром оценки качества. | Сентябрь-июль | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 11.10. | Направление базы данных в Центр оценки качества. | Март-апрель | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 12.Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 12.2. | Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 12.3. | Обеспечение условий организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования для лиц, имеющих ограничения в здоровье. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.Обеспечение общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Информирование общественности о порядке организации общественного наблюдения (контроля) за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Февраль-май | О.В. Соловьева |  | Февраль-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.2. | Сбор заявлений на аккредитацию. | Февраль-май | О.В. Соловьева |  | Февраль-май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.3. | Направление сводной информации о количестве поданных заявлений на аккредитацию. | Февраль-май | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Получение удостоверений общественных наблюдателей в Обрнадзоре Югры. | Май | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Выдача удостоверений общественных наблюдателей представителям общеобразовательных учреждений или общественным наблюдателям. |  |  |  | Май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.6. | Распределение общественных наблюдателей по общеобразовательным учреждениям-пунктам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. | Май | О.В. Соловьева |  | Май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.7. | Ознакомление общественных наблюдателей с их правами и обязанностями. | Май | О.В. Соловьева |  | Май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.8. | Предоставление общественным наблюдателям нормативно-правовых документов, методических материалов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. | Май | О.В. Соловьева |  | Май |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 13.9 | Сбор информации о нарушениях в процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, выявленных общественными наблюдателями. | Май-июнь | О.В. Соловьева |  | Май-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 14.Мероприятия по ознакомлению участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с полученными ими результатами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Определение мест ознакомления участников государственной (итоговой) аттестации с полученными ими результатами. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 14.2. | Получение протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации из Обрнадзора Югры. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Направление протоколов с результатами государственной (итоговой) аттестации в пункты проведения экзаменов, общеобразовательные учреждения. | Апрель-июнь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Ознакомление участников государственной (итоговой) аттестации, родителей (законных представителей) с протоколами результатов государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов, общеобразовательных учреждениях. |  |  |  | Апрель-июнь |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |
| 15.Мероприятия по оценке деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основногообщего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных учреждений по организации информирования выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. | с 28 Марта по 09 апреля | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Осуществление оценки деятельности общеобразовательных учреждений по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации. | с 16 мая по 21 мая | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 16.Мониторинг деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Выявление уровня готовности обучающихся к проведению государственной (итоговой) аттестации в рамках пройденной учебной программы по математике. | 17 февраля | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Выявление уровня готовности обучающихся к проведению государственной (итоговой) аттестации в рамках пройденной учебной программы по русскому языку. | 03 февраля | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Пробный экзамен по математике | 19 апреля | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Пробный экзамен по русскому языку | 06 апреля | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 17.Анализ результатов единого государственного экзамена. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования на совещании заместителей директоров общеобразовательных учреждений, руководителей общеобразовательных учреждений. | Сентябрь-октябрь | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Составление аналитических справок по результатам репетиционных экзаменов. | Апрель | О.В. Соловьева |  |  |  |  |  |